## Fall
GANTT CHART | [24 empty] | https://goo.gl/PXLbMe
PROJECT TITLE | Fraud Detection in Transactions
[5 empty] | PHASE ONE | [13 empty] | PHASE TWO | [34 empty] | PHASE THREE
TASK TITLE | TASK OWNER | START DATE | DUE DATE | DURATION | 2023-09-25 | [6 empty] | 2023-10-02 | [6 empty] | 2023-10-09 | [6 empty] | 2023-10-16 | [6 empty] | 2023-10-23 | [6 empty] | 2023-10-30 | [6 empty] | 2023-11-06 | [6 empty] | 2023-11-13 | [6 empty] | 2023-11-20 | [6 empty] | 2023-11-27 | [6 empty] | 2023-12-04
[5 empty] | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U
Project Proposal
Introduction & Background | Rohan Batra | 2023-09-27 | 2023-10-04 | 7 | bar: 2023-09-25 W to 2023-10-02 W; 2023-10-16 S; 2023-11-13 M; 2023-11-13 S
Problem Definition | Shane Sinnerine | 2023-09-27 | 2023-10-04 | 7 | bar: 2023-09-25 W to 2023-10-02 W; 2023-10-16 S; 2023-11-13 M; 2023-11-13 S
Methods | All | 2023-09-27 | 2023-10-04 | 7 | bar: 2023-09-25 W to 2023-10-02 W; 2023-10-16 S; 2023-11-13 M; 2023-11-13 S
Potential Results & Discussion | Richard Zhao | 2023-09-27 | 2023-10-04 | 7 | bar: 2023-09-25 W to 2023-10-02 W; 2023-10-16 S; 2023-11-13 M; 2023-11-13 S
Video Recording | Maniya Dahiya | 2023-10-04 | 2023-10-06 | 2 | bar: 2023-10-02 W to 2023-10-02 F; 2023-10-16 S; 2023-11-13 M; 2023-11-13 S
GitHub Page | Saarang Prabhuram | 2023-10-04 | 2023-10-06 | 2 | bar: 2023-10-02 W to 2023-10-02 F; 2023-10-16 S; 2023-11-13 M; 2023-11-13 S
Model 1
Data Sourcing and Cleaning | Rohan Batra, Saarang Prabhuram, Richard Zhao | 2023-10-06 | 2023-10-16 | 10 | bar: 2023-10-02 M to 2023-10-02 W; 2023-10-02 F to 2023-10-16 M; 2023-10-16 S; 2023-11-13 M; 2023-11-13 S
Model Selection | Rohan Batra | 2023-10-15 | 2023-10-18 | 3 | bar: 2023-10-02 M to 2023-10-02 W; 2023-10-09 U to 2023-10-16 W; 2023-10-16 S; 2023-11-13 M; 2023-11-13 S
Data Pre-Processing | Saarang Prabhuram | 2023-10-18 | 2023-10-25 | 7 | bar: 2023-10-02 M to 2023-10-02 W; 2023-10-16 W to 2023-10-23 W; 2023-11-13 M; 2023-11-13 S
Model Coding | Saarang Prabhuram, Rohan Batra | 2023-10-18 | 2023-11-02 | 15 | bar: 2023-10-02 M to 2023-10-02 W; 2023-10-16 W to 2023-10-30 R; 2023-11-13 M; 2023-11-13 S
Results Evaluation and Analysis | Saarang Prabhuram, Rohan Batra | 2023-11-02 | 2023-11-10 | 8 | bar: 2023-10-02 M to 2023-10-02 W; 2023-10-16 S; 2023-10-30 R to 2023-11-06 F; 2023-11-13 M; 2023-11-13 S
Midterm Report | All | 2023-11-02 | 2023-11-10 | 8 | bar: 2023-10-02 M to 2023-10-02 W; 2023-10-16 S; 2023-10-30 R to 2023-11-06 F; 2023-11-13 M; 2023-11-13 S
Model 2
Data Sourcing and Cleaning | Shane Sinnerine, Maniya Dahiya | 2023-10-17 | 2023-10-21 | 4 | bar: 2023-10-02 M to 2023-10-02 W; 2023-10-16 T to 2023-10-16 S; 2023-11-13 M; 2023-11-13 S
Model Selection | Richard Zhao | 2023-10-21 | 2023-10-24 | 3 | bar: 2023-10-02 M to 2023-10-02 W; 2023-10-16 S to 2023-10-23 T; 2023-11-13 M; 2023-11-13 S
Data Pre-Processing | Maniya Dahiya, Shane Sinnerine, Richard Zhao | 2023-10-24 | 2023-10-30 | 6 | bar: 2023-10-02 M to 2023-10-02 W; 2023-10-16 S; 2023-10-23 T to 2023-10-30 M; 2023-11-13 M; 2023-11-13 S
Model Coding | Richard Zhao, Maniya Dahiya, Shane Sinnerine | 2023-10-30 | 2023-11-13 | 13 | bar: 2023-10-02 M to 2023-10-02 W; 2023-10-16 S; 2023-10-30 M to 2023-11-13 M; 2023-11-13 S
Results Evaluation and Analysis | Maniya Dahiya, Richard Zhao, Shane Sinnerine | 2023-11-08 | 2023-11-13 | 5 | bar: 2023-10-02 M to 2023-10-02 W; 2023-10-16 S; 2023-11-06 R to 2023-11-13 M; 2023-11-13 S
Model 3
Data Sourcing and Cleaning | Shane Sinnerine, Richard Zhao | 2023-10-17 | 2023-10-21 | 4 | bar: 2023-10-02 M to 2023-10-02 W; 2023-10-16 T to 2023-10-16 S; 2023-11-13 M; 2023-11-13 S
Model Selection | Maniya Dahiya | 2023-10-21 | 2023-10-24 | 3 | bar: 2023-10-02 M to 2023-10-02 W; 2023-10-16 S to 2023-10-23 T; 2023-11-13 M; 2023-11-13 S
Data Pre-Processing | Saarang Prabhuram, Rohan Batra | 2023-10-24 | 2023-10-30 | 6 | bar: 2023-10-02 M to 2023-10-02 W; 2023-10-16 S; 2023-10-23 T to 2023-10-30 M; 2023-11-13 M; 2023-11-13 S
Model Coding | All | 2023-10-30 | 2023-11-13 | 13 | bar: 2023-10-02 M to 2023-10-02 W; 2023-10-16 S; 2023-10-30 M to 2023-11-13 M; 2023-11-13 S
Results Evaluation and Analysis | All | 2023-11-08 | 2023-11-13 | 5 | bar: 2023-10-02 M to 2023-10-02 W; 2023-10-16 S; 2023-11-06 R to 2023-11-13 M; 2023-11-13 S
Model 4
Data Sourcing and Cleaning | Richard Zhao, Shane Sinnerine, Maniya Dahiya | 2023-11-14 | 2023-11-18 | 4 | bar: 2023-10-02 M to 2023-10-02 W; 2023-10-16 S; 2023-11-13 T to 2023-11-13 S
Model Selection | Saarang Prabhuram, Rohan Batra | 2023-11-18 | 2023-11-21 | 3 | bar: 2023-10-02 M to 2023-10-02 W; 2023-10-16 S; 2023-11-13 S to 2023-11-20 T
Data Pre-Processing | Richard Zhao, Shane Sinnerine | 2023-11-21 | 2023-11-27 | 6 | bar: 2023-10-02 M to 2023-10-02 W; 2023-10-16 S; 2023-11-20 T; 2023-11-27 M
Model Coding | Rohan Batra | 2023-11-27 | 2023-12-03 | 6 | bar: 2023-10-02 M to 2023-10-02 W; 2023-10-16 S; 2023-11-13 S; 2023-11-27 M to 2023-11-27 U
Results Evaluation and Analysis | Saarang Prabhuram, Maniya Dahiya | 2023-12-03 | 2023-12-05 | 2 | bar: 2023-10-02 M to 2023-10-02 W; 2023-10-16 S; 2023-11-13 S; 2023-11-27 U to 2023-12-04 T
Evaluation
Model Comparison | Saarang Prabhuram, Shane Sinnerine, Maniya Dahiya | 2023-11-13 | 2023-12-04 | 21 | bar: 2023-10-02 M to 2023-10-02 W; 2023-10-16 S; 2023-11-13 M to 2023-11-20 T; 2023-11-27 M to 2023-12-04 M
Presentation | Richard Zhao, Rohan Batra | 2023-11-13 | 2023-12-04 | 21 | bar: 2023-10-02 M to 2023-10-02 W; 2023-10-16 S; 2023-11-13 M to 2023-11-20 T; 2023-11-27 M to 2023-11-27 U
Recording | All | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 1 | bar: 2023-10-02 M to 2023-10-02 W; 2023-10-16 S; 2023-11-13 M; 2023-11-13 S; 2023-12-04 M to 2023-12-04 T
Final Report | All | 2023-11-13 | 2023-12-05 | 22 | bar: 2023-10-02 M to 2023-10-02 W; 2023-10-16 S; 2023-11-13 M to 2023-11-20 T; 2023-11-27 M to 2023-12-04 T

## Fall Overview
GANTT CHART | [7 empty] | https://goo.gl/PXLbMe
PROJECT TITLE | Fraud Prediction in Transactions
[5 empty] | PHASE ONE |  | PHASE TWO | [5 empty] | PHASE THREE
TASK TITLE | TASK OWNER | START DATE | DUE DATE | DURATION | 2023-09-25 | 2023-10-02 | 2023-10-09 |  | 2023-10-16 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 2023-11-06 | 2023-11-13 | 2023-11-20 | 2023-11-27 | 2023-12-04
Project Proposal |  | 2023-09-27 | 2023-10-06 | 9
Introduction & Background | Karishma | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 7
Problem Definition | Tim | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 7
Methods | Bryan | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 7
Potential Results & Discussion | Noah & Gabby | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 7
Video Recording | All | 2021-10-04 | 2021-10-07 | 3
GitHub Page | Karishma | 2021-10-04 | 2021-10-07 | 3
Model 1 |  | 2023-10-06 | 2023-11-10 | 34
Data Sourcing and Cleaning | Tim | 2021-10-07 | 2021-10-15 | 8
Model Selection | Karishma | 2021-10-15 | 2021-10-18 | 3
Data Pre-Processing | Tim | 2021-10-18 | 2021-10-25 | 7
Model Coding | Karishma | 2021-10-25 | 2021-11-08 | 13
Results Evaluation and Analysis | Tim | 2021-11-08 | 2021-11-16 | 8
Midterm Report | All | 2021-11-08 | 2021-11-16 | 8
Model 2 |  | 2023-10-17 | 2023-11-13 | 26
Data Sourcing and Cleaning | Gabby | 2021-10-18 | 2021-10-22 | 4
Model Selection | Noah | 2021-10-22 | 2021-10-25 | 3
Data Pre-Processing | Gabby | 2021-10-25 | 2021-10-29 | 4
Model Coding | Noah | 2021-10-25 | 2021-11-19 | 24
Results Evaluation and Analysis | Gabby | 2021-11-19 | 2021-11-24 | 5
Model 3 |  | 2023-10-18 | 2023-11-13 | 25
Data Sourcing and Cleaning | Bryan | 2021-10-18 | 2021-10-22 | 4
Model Selection | Bryan | 2021-10-22 | 2021-10-25 | 3
Data Pre-Processing | Bryan | 2021-10-25 | 2021-10-29 | 4
Model Coding | Bryan | 2021-10-25 | 2021-11-19 | 24
Results Evaluation and Analysis | Bryan | 2021-11-19 | 2021-11-24 | 5
Model 4 |  | 2023-11-14 | 2023-12-05 | 21
Evaluation |  | 2023-11-14 | 2023-12-05 | 21
Model Comparison | Tim | 2021-11-29 | 2021-12-07 | 8
Presentation | All | 2021-11-29 | 2021-12-06 | 7
Recording | All | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 1
Final Report | All | 2021-11-29 | 2021-12-07 | 8